## Rila
Списък с договори
"Рила Консулт" ЕООД
| Възложител | Предмет на договора | Стойност без ДДС на договора | % участие на фирмата | Стойност за фирмата | Дата на сключване | Срок | изпълнение/статус | Общо получени | Получени от Рила | Оставащи плащания общо | Оставащи плащания за Рила
1 | ОБЩИНА ГЕНЕРАЛ ТОШЕВО ВЛАДО | Изготвяне на интегриран план за градско възстановяване | 64000 | 95 | 60800 | 2014-06-13 |  | ИП е изготвен и представен пред Общината, входиран е в МРРБ за одобрение.ФАКТУРИРАНЕТО Е КЪМ РИЛА ИНВЕСТ КОНСУЛТИНГ; авансово плащане 35% ф-ра №2/25.06.2014-22 400 без ДДС (платена); межд. плащ. 30 % ф-ра №6 / 17.03.2015 - 19 200 без ДДС. Стойността на договора е 64 000,00 лв., участието на фирмата е 95% или 60 800,00 лв. Получени средства 51 200,00 лв. Остатък 12 800 лв. Неустойка по договора в размер на 20%. | 51200 | 48640 | 12800 | 12160
2 | ОБЩИНА СЕВЛИЕВО | „Избор на изпълнител за осъществяване на външна техническа помощ за подпомагане на Община Севлиево при управлението на проект „Инвестиционен проект за рехабилитация и разширение на водопроводна и канализационна мрежа на гр. Севлиево" | 523000 | 100 | 523000 | 12.08.2013г | 18 месеца | Платено на 100%, внесено окончателно искане за средства в МОСВ. | 523000 | 523000 | 0 | 0
3 | СТОЛИЧНА ОБЩИНА | Външна техническа помощ за осигуряване подкрепа и съдействие на Екипа за управление на проект: Изграждане на Дубльор на Ляв Владайски колектор | 40000 | 100 | 40000 | 2013-10-22 |  | авансово плащане 10%-ф-ра №314/29.11.2013- 4000 лева без ДДС;межд.плащ.25% ф-ра №358/26.03.2014-10 000 лв. без ДДС; межд.плащ.25% ф-ра 405/10.06.2014г-10 000 лв. без ДДС. ДБФП е спрян. Колекторът преминава през имот частна собственост, няма дадено право на преминаване и собственика не е съгласен. Има осигурен финансов ресурс. | 24000 | 24000 | 16000 | 16000
4 | ОБЩИНА ПЪРВОМАЙ | „Избор на изпълнител за осъществяване на външна техническа помощ за подпомагане на Община Първомай при организацията и управлението на проект „Подобряване и развитие на инфраструктурата за питейни и отпадъчни води в гр. Първомай” и за осъществяване на мерките за информация и публичност по проекта“ | 716000 | 50 | 358000 | 27.05.2013г | 24 месеца | Дейностите по ВиК мрежата са приключили, платено е на 100% на изпълнителите. Не е въведена в експлоатация. ПСОВ е в процес на изпълнение. Договорът е на стойност 716 000,00 лв. без ДДС, участието на фирмата е 50% или 358 000, 00 лв. без ДДС. Извършени са авансово плащане в размер на 143 200,00 лв. и три междинни плащания, всяко от тях по 114 560,00 лв. Фактурираната сума към настоящия момент е в размер на 243 440,00 лв. Остатък за получаване 114 560,00 лв. за фирмата. | 486880 | 243440 | 229120 | 114560
5 | ОБЩИНА КРИЧИМ | „Консултантска помощ за подкрепа при организацията и управлението на инвестиционен проект „Доизграждане, реконструкция и рехабилитация на ВиК мрежа и изграждане на ПСОВ гр. Кричим”, финансиран от Кохезионния фонд на Европейския съюз от държавния бюджет на Република България чрез оперативна програма „Околна среда 2007 – 2013 г.” | 326700 | 50 | 163350 | 05.02.2013г | 31.12.2014г | авансово плащане ф-ра №1/14.02.2013-65 340 лв. без ДДС; първо межд. Ф-ра №2/09.07.2013-28 002,84 лв. без ДДС; второ межд.плащ. ф-ра №3/23.07.2013- 28002,84 без ДДС; трето межд.плащ. ф-ра №5/16.01.2013-28002, 84 без ДДС; четвърто межд.плащ Ф-ра №6/16.01.2014-28 002, 84 лв. без ДДС;пето межд. Плащ. Ф-ра №8/ 07.04.2014- 28002, 84 лв. без ДДС; шест межд.плащ ф-ра №9/10.09.2014- 28002, 84 лв. без ДДС ; седем межд. плащ. ф-ра №11/10.10..2014- 28002, 81 лв. без ДДС. Окончателно плащане за съдружниците. | 261360 | 163350 | 65340 | 0
6 | ОБЩИНА КОСТИНБРОД | Избор на изпълнител за осъществяване на външна техническа помощ за подпомагане на Община Костинброд при управлението на проект „Интегриран проект за изграждане на ПСОВ – гр. Костинброд и доизграждане и модернизиране на канализационната и водопроводната мрежи и съоръженията по тях за гр.Костинброд | 580000 | 40 | 232000 | 30.04.2013г | 24 месеца | ПСОВ е завършен, има издаден Акт 15. Линейната инфраструктура е на100%.Финансовото изпълнение е 80% към МОСВ и към изпълнителите на дейностите. Участие на фирмата 40% | 394400 | 157760 | 185600 | 74240
7 | ОБЩИНА КОСТИНБРОД | Избор на изпълнител за осъществяване напубличност по проекта“ | 73000 | 100 | 73000 |  |  | Дейност информация и публичност е на стойност 73 000,00 лв. на 100% участие на фирмата. | 49640 | 49640 | 23360 | 23360
8 | ОБЩИНА ЕТРОПОЛЕ | „Избор на изпълнител за осъществяване на външна техническа помощ за подпомагане на Община Етрополе при управлението на „Интегриран инвестиционен проект във водния сектор на гр. Етрополе“ | 176300 | 100 | 176300 | 06.02.2013г | 08.12.2014г | Внесено окончателно искане за средства. Окончателно плащане на 09.06.2015 г. | 176300 | 176300 | 0 | 0
9 | ОБЩИНА ЕТРОПОЛЕ | Консултантски услуги за изготвяне на тръжни процедури по ЗОП | 14790 | 100 | 14790 | 10.02.2012г | 1 месец |  | 14790 | 14790 | 0 | 0
10 | ОБЩИНА МОМЧИЛГРАД | техническа помощ за организация и управление на проект „Реконструкция, модернизация и доизграждане на ВиК мрежата и изграждане на ГПСОВ в гр. Момчилград” и дейностите за осигуряване на информация и публичност по проекта | 558700 | 100 | 558700 | 12.08.2013г | 28 месеца | Строителството е приключило. Издадено разрешение за ползване. Осигурено финансиране за финансовите корекции, получен кредит от ФЛАГ. Изготвено междинно искане за средства до 90%. Остава церемония и подаване на искане за окончателно плащане. | 379916 | 379916 | 178784 | 178784
11 | ОБЩИНА ЕТРОПОЛЕ | Консултантски услги по искане на Възложителя, свързани с управлението,организацията, изпълнението и отчитането на Договор № 23/321/01131, във връзка с реализацията на проект "Реконструкция и модернизация на спортен комплекс "Чавдар" с изграждане на спортна зала за хора с увреждания- гр. Еторополе" | 63000 | 100 | 63000 | 2013-10-09 |  | В процес на строителство. Изплатени 50%. Окончателно с подаване на искане за окончателно плащане | 31500 | 31500 | 31500 | 31500
12 | ОБЩИНА ЕТРОПОЛЕ | Консултантски услги по искане на Възложителя, свързани с управлението,организацията и отчитането на Договор № 23/321/01131, във връзка с реализацията на проект "Рехабилитация на пътища и водопровод в населените места на Община Етрополе" | 63000 | 100 | 63000 | 2013-10-09 |  | В процес на строителство. Изплатени 50%. Окончателно с подаване на искане за окончателно плащане | 31500 | 31500 | 31500 | 31500
13 | ОБЩИНА РАДОМИР | Избор на изпълнител консултнтски услуги, свързани с изпълнение и отчитане на дейностите по време на изпълнението на "Интегриран проект за подобряване на водоснабдителната инфрастутктура на население на с. Дрен, общ. Радомир, в т.ч.: 1. Реконструкция на водопровдна мрежа на с. Долна Диканя, общ. Радомир" | 22700 | 100 | 22700 | 2013-11-29 | 18 месеца | Строителните дейности са изпълнени на 80%, плащанията за СМР са 50%. Изготвени и внесени са в ДФЗ заменителни таблици, очаква се одобрение. Стойността на договора за управление е 22 700,00 лв. без ДДС, извършено е авансово плащане в размер на 20% или 4 540,00 лв. без ДДС, междинните плащания са в размер на 30% или 6 810,00 лв. до достигане на 50% - 11 350,00 лв., като същите се изплащат на тримесечия, няма извършени към настоящия момент такива. Извършва се проверка и предлагаме същите да се изплатят наведнъж, поради приключване на СМР. Окончателното плащане е в размер на 50% и ще бъде извършено след отчитането на проекта. Изплатени 4 540,00 лв., остатък 18 160,00 лв. Предадени са междинни отчети, след одобрението ще се иска 30% плащане. | 4540 | 4540 | 18160 | 18160
14 | ОБЩИНА АРДИНО | Консултантски усулги по управление и мониторинг на проект "Подобряване на средата на живот в община Ардино чрез разработване на ИП за обновяване на гр. Ардино, с. Горно Прахово, с. Брезен, с. Чубрика, с. Млечино" | 13500 | 100 | 13500 | 13.11.2013 г. | 15.07.2015 г. | Отчитане на проекта. 50 % авансово плащане ф-ра №387/10.05.2015- 6750 лв. без ДДС | 6750 | 6750 | 6750 | 6750
15 | ОБЩИНА АРДИНО | Консултантски усулги по управление и мониторинг на проект "Реконструкция и рехабилитация на общинска пътна мрежа"; Договор № 09/321/01148 | 45500 | 100 | 45500 | 13.11.2013 г. | 15.07.2015 г. | Отчитане на проекта. Получен аванс 50%, издадена проформа фактура за окончателно плащане в размер на останалите 50% или суата от 22 750,00 лв. Издадена фактура за окончателно плащане. ЧАКАМЕ ПЛАЩАНЕ в размер на 22 750,00 ЛВ. | 22750 | 22750 | 22750 | 22750
16 | ОБЩИНА АРДИНО | Консултантски усулги по управление и мониторинг на проектите "Утвърждаване на здравословен начин на живот и създаване на условия за анимания и спорт на населението, туристите и хората с увреждания в община Ардино; Договор № 09/321/01145 | 50546 | 100 | 50546 | 13.11.2013 г. | 15.07.2015 г. | Отчитане на проекта. Получен аванс 50%, окончателно 50% след приключване на дейностите. | 25273 | 25273 | 25273 | 25273
17 | ОБЩИНА КИРКОВО | Консултантски услуги, свързани с организация, управление и отчитане на проекти "Реконструкция и рехабилитация на съществуващи общински пътища в община Кирково и "Изграждане на спортна площадка в УПИ II, кв. 14, по плана на с. Фотиново- център, община Кирково и Изграждане на спортна площадка в УПИ V, кв. 10, по плана на с. Островец, общ. Кирково"- ОП 1 | 55158 | 100 | 55158 | 18.12.2013 г. |  | Строителството е приключило . Изплатени са 100%. | 55158 | 55158 | 0 | 0
18 | ОБЩИНА КИРКОВО | Консултантски услуги, свързани с организация, управление и отчитане на проекти "Реконструкция и рехабилитация на съществуващи общински пътища в община Кирково и "Изграждане на спортна площадка в УПИ II, кв. 14, по плана на с. Фотиново- център, община Кирково и Изграждане на спортна площадка в УПИ V, кв. 10, по плана на с. Островец, общ. Кирково"- ОП 2 | 4200 | 100 | 4200 | 18.12.2013 г. |  | 50 % авансово плащане ф-ра №408/26.06.2014- 2100 без ДДС | 2100 | 2100 | 2100 | 2100
19 | ОБЩИНА КОСТЕНЕЦ | Консултиране, свързано с изпълнение и отчитане дейностите по проекта и предоставяне на правни услуги при изпълнение на проект 23/321/01152 "Реконструкция и рехабилитация на общински пътища на територията на община Костенец по ПРСР | 18697 | 100 | 18697 | 15.01.2014 г. | 15.07.2015 г. |  | 18697 | 18697 | 0 | 0
20 | ОБЩИНА СЕВЛИЕВО | Избор на консултант за предоставяне на консултации във връзка с управелнието и мониторинг на проект "Реконструкция на водопроводна мрежа на селата Петко Славейков и Кръвеник в община Севлиево" | 40000 | 100 | 40000 | 16.01.2014 г. |  | Строителните работи са изпълнени. Подготвят се заменителни таблици, които ще бъдат представени в ДФЗ за съгласуване. Плащанията за СМР са на 50%. Стойността на договора за управление е в размер на 40 000,00 лв., извършено е авансово плащане в размер на 25% или 10 000,00 лв. и междинн в размер на 10 000,00 лв. Окончателното плащане е в размер на 50%, което ще бъде извършено след отчитането на проекта. | 20000 | 20000 | 20000 | 20000
21 | ОБЩИНА КУБРАТ | Външна техническа помощ при организацията и управлението на проект "Строителство и реконструкция на вътрешната водопровдна и канализационна мрежа на Кубрат и разширение на ПСОВ" | 128700 | 100 | 128700 | 30.01.2014 г. | 28.02.2015 г. | Остава само още една церемония на линейната инфраструктура и отчитане на проекта. Остава окончателно плащане. | 102960 | 102960 | 25740 | 25740
22 | СТОЛИЧНА ОБЩИНА | Осигураване на експертиза при трансфериране на добри европейски практитки и изготвяне на политически препоръки за нормативни и регулативни политики в областта на доброволчеството и заетостта на територията на Столична община по проект "Доброволци за заетост в Европа" | 24700 | 100 | 24700 | 2014-03-10 | 2014-10-01 | Приключил | 24700 | 24700 | 0 | 0
23 | Природен парк "Сините камъни" | Консултантски услуги за изготвяне на тръжни процедури по ЗОП | 8800 | 100 | 8800 | 25.03.2014 г. | 30 дни | Договорът е сключен за разработване на процедури по ЗОП, стойност 8 800,00 лв. Към настоящият момент остава да се разработи една документация за обществени поръчки, след което ще се извърши плащане. | 0 | 0 | 8800 | 8800
24 | ОБЩИНА ЛЮБИМЕЦ | Консултантски услуги по управление на проект "Изграждане на спортни зали и спортни площадки в населените места в общ. Любимец | 23870 | 100 | 23870 | 09.05.2014 г. | 15.07.2015 г. | Издадена окончателна фактура с дата 07.07.2015 г. Очакваме плащане. | 4774 | 4774 | 19096 | 19096
25 | ОБЩИНА КРУМОВГРАД | Консултански услуги за изпълнение и отчитане на дейностите по Договор № 09/321/01438 - "Рехабилитация на път /Крумовград - Луличка/ - мах. "Орех" | 16 839.59 | 100 | 16 839.59 | 2014-03-11 | 2015-07-15 | Подготвя се встъпителен доклад след което ще се изплати аванс 30% или сумата от 5 051,88 лв., окончателното плащане е след приключване на дейностите в размер на 70% или сумата 11 787,71 лв. Процедурата е съгласувана от фонда има корекция на сумата. | 0 | 0 | 16 839.59 | 16 839.59
26 | ОБЩИНА ВИДИН | ТЕХНИЧЕСКА ПОМОЩ ПО ОПОС | 497000 | 100 | 497000 | 2013-11-29 | до окончателно прик. На проекта | В процес на строителство. Стойността на договора за управление е 497 000,00 лв. без ДДС, изплатени: аванс в размер на 20% - 99 400,00 лв., междинните плащания - 278 320,00 лв., общо изплатени - 377 720,00 лв., остатък по договора - 119 280,00 лв. | 377720 | 377720 | 119280 | 119280
27 | ОБЩИНА ДРЯНОВО | Управление и отчитане на проект "Изграждане на стадион в с. Царева ливада, изграждане на три броя игрища за футбол, волейбол и баскетбол и обновяване на стадион в гр. Дряново, община Дряново; Договор № 07/321/01179 | 57300 | 100 | 57300 | 19.05.2014 . |  | Извършено е авансово плащане в размер на 50% - 28 650,00 в. Предстой издаване на фактура за окончателно плащане. | 28650 | 28650 | 28650 | 28650
28 | РИОСВ | „Избор на изпълнител за осъществяване на услуга, по две обособени позиции: Обособена позиция № 1: „Избор на изпълнител на интерпретация и образователни програми” и Обособена позиция № 2: „Избор на изпълнител за разработване на планове за управление на защитените територии: Резерват “Торфено бранище”, Резерват “Бистришко бранище”, Поддържан резерват “Училищна гора”, Поддържан резерват “Богдан”“ | 797000 | 100 | 797000 | 2014-12-16 | 2015-10-31 | Договорът е сключен на 16 12. 2014 г., срок за изпълнение 31.10.2015 г., авансово плащане ф-ра № 502/ 22.02.2015 -159 400 лв. без ДДС | 159400 | 159400 | 637600 | 637600
29 | Община Ардино | Предоставяне на консултантски услуги по управление и мониторинг на проект: "Изграждане, реконструкция и рехабилитация на водоснабдителни мрежи и съоръжения в населените места на община Ардино-с. Млечино | 2872 | 100 | 2872 | 2014-03-21 |  |  | 1436 | 1436 | 1436 | 1436
30 | Община Ардино | Предоставяне на консултантски услуги поуправление и мониторинг на проект: "Ремонт на Народно читалище "Родопска искра" гр. Ардино | 1650 | 100 | 1650 | 2014-06-16 |  | авансово плащане 50%ф-ра №469/27.11.2014- 825 лв. без ДДС | 825 | 825 | 825 | 825
31 | Община Ардино | Предоставяне на консултантски услуги по управление и мониторинг на проект: "Обновяване и развитие на населените места: с. Падина, с. Млечино, с. Горно Прахово, чрез рехабилитация на улична мрежа, тротоари, площади, зелени площи и прилежащи пространства на сгради с религиозно значение" | 2000 | 100 | 2000 | 2014-10-20 |  | авансово плащане 50%ф-ра №488/05.12.2014- 1 000 лв. без ДДС | 1000 | 1000 | 1000 | 1000
32 | Община Ардино | Предоставяне на консултантски услуги по управление и мониторинг на проект: "Водоснабдяване на група населени места от местността "Догру", землището на с. Търна, кметство Долно Прахово, общ. Ардино" | 2500 | 100 | 2500 | 2014-11-07 |  | авансово плащане 50%ф-ра №466/27.11.2014- 1250 лв. без ДДС | 1250 | 1250 | 1250 | 1250
33 | Община Ардино | Предоставяне на консултантски услуги по управление и мониторинг на проект: "Подобряване на градска среда в Ардино-рехабилитация на улична мрежа, междублокови пространства, паркове и зелени площи" | 1086 | 100 | 1086 | 2014-11-07 |  | авансово плащане 50%ф-ра №468/27.11.2014- 543лв. без ДДС | 543 | 543 | 543 | 543
34 | Община Ардино | Консултански по ДФЗ | 2872 | 100 | 2872 |  |  | авансово плащане 50%ф-ра №489/05.12. 2014- 1 436 лв. без ДДС | 1436 | 1436 | 1436 | 1436
35 | Община Ардино | Предоставяне на консултантски услуги по управление и мониторинг на проект: "Подобряване на градска среда чрез благоустрояване на ул. "Бреза", гр. Ардино" | 1400 | 100 | 1400 | 2014-11-07 |  | авансово плащане 50%ф-ра №467/27.11.2014- 700 лв. без ДДС | 700 | 700 | 700 | 700
36 | ОБЩИНА РАЗЛОГ | Консултантски услуги по организация, управление и отчитане на проект:"Реконструкция и рехабилитация на общински пътища и водопроводи" по ПРСР, мярка 321, Договор № 01/321/01432 | 93000 | 100 | 93000 | 2014-11-24 |  | В процес на строителство. Стойността на договора за управление е в размер на 93 000,00 лв. без ДДС, срока е до окончателно приключване на проекта. Обособени са: 30% авансово плащане, 30% междинни плащания и окончателно плащане, представляващо разликата. Авансово плащане в размер на 27 900,00 лв. | 27900 | 27900 | 65100 | 65100
37 | ОБЩИНА ХИСАРЯ | „Избор на консултант за осъществяване управление и отчитане при реализация на обект: „Рехабилитация на път PVD-1057 с. Калояново – с. Старо Железаре от км 0+000 до км 12+005.63 - участък от км 6+540.00 до км 12+005.63”, Договор № 16/321/01418 | 86000 | 100 | 86000 | 2014-10-29 |  | Открита строителна площадка. Стойността на договора за управление е 86 000,00 лв. без ДДС. Издадена фактура за 50% аванс. Окончателното плащане в размер на останалите 50%. | 43000 | 43000 | 43000 | 43000
38 | ОБЩИНА ДЖЕБЕЛ | Консултантски услуги по организация, управление и отчитане на проект:"Реконструкция и основен ремонт на пътища от общинска инфраструктура на Община Джебел", Договор № 09/321/01549 | 77000 | 100 | 77000 | 2014-08-07 |  | Строителството обхваща два подобекта. Във връзка с обжалване на процедурата за избор на изпълнител СМР са в начален етап. Аванс 50% и окончателно 50% | 38500 | 38500 | 38500 | 38500
39 | ОБЩИНА РУДОЗЕМ | „Избор на консултант за осъществяване на консултации след подписване на договор за отпускане на финансова помощ по мярка 321 от „Програмата за развитие на селските райони 2007-2013г. “ /ПРСР/ по проект „Реконструкция и рехабилитация на общинска пътна мрежа и вътрешна водопроводна мрежа – с. Бяла река“; Договор № 21/321/01495 | 90000 | 100 | 90000 | 25.08.2014 г |  | Въвеждане на обектите в експлоатация. Изплатен аванс в размер на 50% или 45 000,00 лв., Окончателното плащане е в размер на останалите 50% и се плаща след приключване на проекта. | 45000 | 45000 | 45000 | 45000
40 | ОБЩИНА РАЗЛОГ | Консултантски услуги по управление и отчитане на проект"Подобряване достъпа на населениетона община Разлог до спортни и свързаните със свободното време и отдих услуги", Договор № 01/321/01146 | 55000 | 100 | 55000 | 2014-08-11 | 2015-07-15 | Строителните дейности са приключили. Подписване на Акт 15 и въвеждане на обекта в експлоатация. След осигурено финансиране ще бъзе разплатено окончателното плащане. | 27500 | 27500 | 27500 | 27500
41 | ОБЩИНА АРДИНО | консултантски услуги свързани с организацията, управлението и отчитането на Договор № 09/321/01409 от 06.12.2013г. по Програма за развитие на селските райони 2007-2013 г., мярка 321 – Основни услуги за населението и икономиката в селските райони във връзка с реализацията на проект „Реконструкция и рехабилитация на общински пътища с цел предоставяне на основни услуги на населението и икономиката в община Ардино» | 89700 | 100 | 89700 | 2014-09-01 |  | Строителството продължава.Получен аванс 50%, окончателно плащане 50% след приключване на дейностите. | 44850 | 44850 | 44850 | 44850
42 | РИОСВ Смолян | „Маркиране с трайни знаци границите на терен на резерватите и поддържаните резервати” | 98000 | 99 | 97020 | 2014-09-26 | 2014-11-30 | авансово плащане ф-ра №3/07.10.2014- 29 400 лв. без ДДС ; мед.плащ ф-ра №4/01.12.2014 - 39 200 лв. без ДДС; окона.плащане ф-ра №5/15.12.2014- 29 400 лв. без ДДС - не е платено???? | 68600 | 67914 | 29400 | 29106
43 | МОСВ | „Оценка на натиска и въздействието върху повърхностните и подземните води от изменението на климата и оценка на наличието на вода за икономическите сектори” | 607000 | 50 | 303500 | 2014-09-17 |  | Три етапа на работа. Предаден втория етап. Предстои одобрение и изпълнение на третия етап - Анализи. | 364200 | 182100 | 242800 | 121400
44 | ОБЩИНА ИХТИМАН | „Избор на изпълнител за организация и управление за двата етапа на инвестиционен проект във водния сектор на гр. Ихтиман”- първи етап | 223165 | 33 | 73644.45 | 2012-10-02 |  | Документите са подадени в МОСВ. Очаква се подписване на допълнително споразумение. | 223165 | 73592.34 | 0 | 52.11
45 | РИОСВ СОФИЯ | Маркиране с трайни знаци на терен границите на резервати и поддържани резервати, почистване и маркиране на екопътеки на територията на "Богдан", Договор № ВД-017/16.06.2015 г. | 150000 | 100 | 150000 | 16.06.2015 г. |  | Дейностите са стартирали. Няма плащания
45 | ОБЩИНА ПИРДОП | Осществяване на консултантски услуги по осигуряване на управление и публичност на проекта „Интегриран воден проект на гр. Пирдоп „Изграждане на ПСОВ с извънплощадкови съоръжения и мрежи, доизграждане и реконструкция на канализационна мрежа, с реконструкция на съпътстваща водопроводна мрежа” по ОПОС 2007-2013 | 377773 | 50 | 188886.5 | 2012-06-01 |  | ДБФП е спрян от 12.02.2015 г. поради липса на финансови средства за окончателно плащане към изпълнителите. Дейностите са приключили с изключение на управлението и одита. Има издадено разрешение за ползване. Участие на фирмата 50%. | 302218.4 | 151109.2 | 75554.6 | 37777.3
53 | [11 empty] | 1875778.41

## Evroprogram
Списък с договори
"ЕВРОПРОГРАМКОНСУЛТ" ООД
| Възложител | Предмет на договора | Стойност без ДДС на договора | % участие на фирмата | Стойност за фирмата | Дата на сключване | Срок | изпълнение/ плащане | Общо получени | Получени от Европрограм | Оставащи плащания общо | Оставащи плащания фирмата
1 | Община Кирково | Организация, управленеи и отчитане на договор за отпускане на финансова помощ по мярка 321 от ПРСР по проект "Реконструкция и рехабилитация на съществуващи общински пътища в община Кирково"; | 28000 | 100 | 28000 | 2014-07-07 |  | Строителството е приключило. Изплатен аванс 50%, окончателно 50% след осигурено финансиране. | 14000 | 14000 | 14000 | 14000
2 | Община Стамболово | Консултиране по изпълнение и отчитане на дейностите по проект "Реконстукция на път НКV 113/III-593, Маджари-Силен/Маджари-Войводенец-Долно поле-Долно Черковище-/III-593" | 71900 | 100 | 71900 | 2014-12-05 |  | Договорът е сключен на 05.12.2014 г. и е на стойност 71 900,00 лв. без ДДС. Няма извършени плащания. Авансово плащане в размер на 50% или 35 950,00 лв. се заплаща при подписването на договора, което предстои да бъде уточнено. Окончателното плащане е в размер на останалите 50% и се заплаща след приключване на договора за БФП. Предстои въвеждане на обекта в експлоатация. Няма съгласуване на процедурата за управление. Процедурата е в процес на съгласуване, след което ще се извърши цялостно плащане. | 0 | 0 | 71900 | 71900
3 | РИОСВ | Разработване на противопожарни планове на защитени територии | 59000 | 100 | 59000 | 2014-08-15 |  | Дейностите по договора са изпълнени.аванс плащ. 20 % - ф-ра № 1 / 29.08.2014 - 11 800 без ДДС (платено); оконч. плащане 80 %, ф-ра № 2 / 14.01.2015 - 47 200,00 без ДДС, (НЕ Е ПЛАТЕНО). | 11800 | 11800 | 47200 | 47200
4 | Община Челопеч | Консултантски услуги за управление и отчитане на проект "Паркоустройство и озеленяване на централна част на с. Челопеч и изработване на ИПР"; Договор № 23/322/01031 | 18805.51 | 100 | 18805.51 | 2015-01-15 | 2015-07-15 | Към настоящият момент предстои да се полагат плочки. Не са предвидени авансово и междинни плащания. Плащането е след приключване на дейностите. Строител Главчев инженеринг. Спряно СМР с Акт 10. Проблеми при строителството. | 0 | 0 | 18805.51 | 18805.51
5 | Община Челопеч | Осигуряване на информираност на проект "Реконструкция и рехаб. на път; Договор № 23/321/01083 | 4000 | 100 | 4000 | 2015-01-29 | 30 дни след получавне на уведомление | Сключен е отделен договор за дейностите за осигуряване на информираност по горепосочения проект на стойност 4 000,00 лв. Дейностите се осъществяват след уведомяване от Възложителя. Плащането е след приключване на дейностите. | 0 | 0 | 4000 | 4000
6 | Община Челопеч | Организиране и изпълнение на дейностите по информция и публичност- изработване на информационна табела и билборд; Договор № 23/322/01031 | 5500 | 100 | 5500 | 2015-01-29 |  | Сключен е отделен договор за изработване на информационна табела и билборд на стойност 5 500,00 лв. без ДДС по горепосочения проект. Договорът стартира след уведомяване от Възложителя. Плащането е след приключване на всички договори. Получено писмо за стартиране на договора, срок за изготвяне на инф. табела до 06.08.2015 г. | 0 | 0 | 5500 | 5500
7 | МОСВ | „Разработване на национална програма за опазване, устойчиво ползване и възстановяване функциите на почвата“ | 139500 | 60 | 83700 | 2015-01-22 | 24 месеца | Договорът е сключен на 22.01.2015 г., срок за изпълнение 24 месеца. Участието на фирмата е 60%. Изплатен аванс 15%. | 20925 | 12555 | 118575 | 71145
8 | МОСВ | „Проучване и оценка на въздействието на дифузните източници на замърсяване върху състоянието на повърхностните води“ | 487000 | 93 | 452910 | 2014-09-15 |  | Сключен договор на 15.09.2014 г., срок на договора 12 месеца, три етапа на изпълнение. Първия етап -/проучване/ е приключил и се очаква становище от МОСВ. Участието на фирмата /Европрограм/ е 93%. Аванс 30% - 146 100,00 за проверка | 146100 | 135873 | 340900 | 317037
549587.51
?

## ФО
Списък с договори
"ФИНАНС ОДИТ" ДЗЗД
| Възложител | Предмет на договора |  | Стойност без ДДС на договора | % участие на фирмата | Стойност за фирмата | Дата на сключване | Срок | изпълнение/ плащане | Общо получени | Получени от Ем Консулт | Оставащи плащания общо | Оставащи плащания за фирмата
1 | Община Етрополе | Текущ одит на проект "Интегриран инвестиционен проект във водния сектор на гр. Етрополе" |  | 43800 | 75% | 32850 | 2013-04-03 | 2014-12-08 | Окончателен одитен доклад, поради липса на финансови средства не са извършени окончателни плащания към изпълнителите на дейностите. Договорът е на стойност 43 800,00 лв. без ДДС, от които 75% или 32 850,00 лв. за фирмата. Извършени са плащания в размер на 21 900,00 лв., представляващи 50%, от които за фирмата 16 425,00 лв. Остатък за получаване след изготвяне на окончателен одитен доклад 21 900,00 лв., от които 16 425,00 лв. за фирмата. | 43800 | 32850 | 0 | 0
2 | Община Хисаря | Текущ одит на проект "Интегриран проект за подобряване на във водния сектор на гр. Хисаря" |  | 79000 | 75% | 59250 | 2014-03-12 | до прикл.проекта | Дейностите по проекта са приключили, извършено е плащане на 100% към изпълнителите по дейности. Подготвено е окончателно искане за средства, издаден е окончателен одитен доклад. | 79000 | 59250 | 0 | 0
3 | Община Момчилград | Избор на изпълнител за осъществяване на текущ одит по проект "Реконстр. Модернизация и доизгр на ВиК мрежата и изграждане на ГПСОВ" |  | 48300 | 75% | 36225 | 2013-03-11 |  | Продължават междинни доклади. Участие на фирмата 75%. | 38140 | 28605 | 10160 | 7620
4 | Община Костинброд | текущ одит по изп. на д-те и отчитане на разходите по проект " интегриран проект за изграждане на ПСОВ-гр. Костинброд и доизграждане и модернизиране на канализационната и водопровона мрежи и съоръжения по тях за гр. Костинброд" |  | 143700 | 75% | 107775 | 2013-06-27 |  | Окончателен одитен доклад. Договорът е на обща стойност 143 700,00 лв. без ДДС, като фирмата има 75% или 107 775,00 лв. Изплатени са 114 960,00 лв., от които за фирмата 86 220,00 лв. Сключен анекс за удължаване на договора за одит до приключване на дейностите по проекта, съгласно които няма да се изплаща окончателно плащане в размер на 28 740,00 лв. | 114960 | 86220 | 28740 | 21555
5 | Община Кубрат | Текущ одит на проект"Строителсвто и рекоснтрукция на вътр. Водопровдна и канализационна мрежа и разширение на ПСОВ |  | 26900 | 75% | 20175 | 2013-07-12 |  | Окончателен одитен доклад. Стойността на договора е в размер на 26 900,00 лв., от които 75% или 20 175,00 лв. участието на фирмата. Изплатено авансово плащане 20% - 5380,00 лв., от които 4 035,00 лв. за фирмата. Поради противоречия в договора в процес на изясняване са междинните и окончателно плащания. Остатък към настоящия момент - 21 520,00 лв., от които 16 140,00 лв. за фирмата. | 5380 | 4035 | 21520 | 16140
6 | Община Видин | Одит на проект рехабилитация и разширяване на водоснабдителна и канализационна система на Видин |  | 173000 | 75% | 129750 | 2013-11-15 | до прикл.проекта | Продължават междинните доклади. Стойността на договора е 173 000,00 лв. без ДДС, от които 75% за фирмата или 129 750,00 лв. Изплатен е аванс на обща стойност 34 600,00 лв., шест междинни плащания на стойност 96 880,00 лв., общо изплатени 131 480,00 лв., от които за фирмата 98 610,00 лв. Остава окончателно плащане в размер на 41 520,00 лв, за фирмата 31 140,00 лв. | 131480 | 98610 | 41520 | 31140
7 | Община Димитровград | текущ одит по изп. на д-те и отчитане на разходите по проект " Реконстр. и доизграждане на канализационна мрежа на град Димитровград-десен бряг" |  | 51000 | 75% | 38250 | 2013-11-14 |  | окончателен доклад. Участие на фирмата 75%. | 51000 | 38250 | 0 | 0
8 | Община Първомай | Одит на проект подобряване и развитие на инфраструктурата за питейни и отпадъчни води в гр.Първомай ОПОС |  | 143000 | 75% | 107250 | 2013-08-27 | до прикл.проекта | междинни доклади | 97240 | 72930 | 45760 | 34320
9 | Община Петрич | Одит на проект "Изгрждане на ПСОВ и съпътвасщи колектори на гр.Петрич" ОПОС |  | 75000 | 75% | 56250 | 2014-03-14 | 2014-10-26 | Дейностите по проекта не са стартирали | 0 | 0 | 75000 | 56250
10 | Природен парк сините камъни- гр.Сливен | Одит по проект устойчиво управление на природен парк Сините камъни |  | 43500 | 75% | 32625 | 2014-04-09 | до прикл.проекта | Продължават междинните доклади. Стойността на договора е 43 500,00 лв. без ДДС, от които 75% за фирмата или 32 625,00 лв. Изплатен е аванс на обща стойност 8 700,00 лв., от които за фирмата 75% или 6 525,00 лв. няма изплатени междинни плащания поради липса на финансов ресурс в парка. Предлагат да се изплати всички на окончателно плащане. Остатък по договора 34 800,00 лв, от които за фирмата 26 100,00 лв. | 8700 | 6525 | 34800 | 26100
11 | Община Ямбол | Текущ одит на проект Интегриран проект на водния цикъл на Община Ямбол" ОПОС |  | 70000 | 75% | 52500 | 2014-05-27 | до прикл.проекта | 10% авансово плащане по ф-ра №56/03.06.2014- 7 000 лева без ДДС | 40600 | 30450 | 29400 | 22050
22 | [12 empty] | 215175
23
24

## ЕМ Консулт
Списък с договори
"ЕМ КОНСУЛТ ФИНАНС" ЕООД
| Възложител | Предмет на договора | Стойност без ДДС | % участие на фирмата | Дата на сключване | Срок | изпълнение/ плащане | Плащане | Остатък
1 | Община Пирдоп | Окончателен одит по изп. на д-те и отчитане на разходите по проект "Интегриран воден проект на гр. Пирдоп" "Изгр. На ПСОВ" | 19000 | 100 | 2013-06-13 |  | Само окончателен одитен доклад. | 0 | 19000
2 | община Правец | Консултантски услуги за отчитане на проект "Реконструкция на част от второстепенна улична мрежа чрез изграждане на носеща конструкция за велоалея Договор № 023/322/00977/26.03.2015 г. | 13715.14 | 100 | 2015-04-24 |  | В процес на строителство | 0 | 13715.14

## ЕС ЕНЕРДЖИ
Списък с договори
"ЕС ЕНЕРДЖИ ПРОЕКТ" ЕООД
| Възложител | Предмет на договора | Стойност без ДДС | % участие на фирмата | Стойност за фирмата | Дата на сключване | Срок | изпълнение/ статус | Общо получени | Получени от Ес Енерджи | Оставащи плащания общо | Оставащи плащания за фирмата
1 | ОБЩИНА ПРАВЕЦ | изготвяне проект на Общ устройствен план (ОУП) на Община Правец | 180000 | 99% | 178200 | 2014-12-04 |  | Договоръът е сключен на 04.12.2014 г. Участието на фирма ЕС ЕНЕРДЖИ е 99%. Изплатен е аванс в размер на 20%. Окончателното плащане в размер на останалите 80% се извършва след изпращане Решението на ОбС за обнародване в "Държавен вестник". | 36000 | 35640 | 144000 | 142560
2 | ОБЩИНА ПЕРНИК | "Изготвяне на 16 броя технически/работни проекти по реда на ЗУТ и Наредба №4 | 108710 | 40% | 43484 | 2015-02-04 | 170 кал. дни считано от писменно известие | Договорът е сключен на 04.02.2015 г. Участието на ЕС ЕНЕРДЖИ Е 40%. Изплатен е аванс 35%. Предвидени са две междинни плащания по 15%, първото е след одобрение на работните проекти по Етап 1 и второто след одобрение на работните проекти по Етап 3. Окончателното плащане е в размер на 35% и дължимо след издаване на разрешение за строеж за всички обекти, включени в обхвата на договора. | 38048.5 | 15219.4 | 70661.5 | 28264.6
3 | ОБЩИНА ЕТРОПОЛЕ | Обследване за установяване на технически характеристики съгласно ЗУТ, съставяне на технически паспорт и обследване за енергийна ефективност на бл. 1, състоящ се от 5 входа със 72 бр. апартаменти | 38200 | 100% | 38200 | 2015-04-22 | 16 кал. дни след влизане в сила на договора | Договорът е сключен на 22.04.2015 г., участието на фирмата е 100%. Срокът на договора е 16 календарни дни от датата на получаване на възлагателно писмо за стартиране на изпълнението на дейностите по договора. Авансово плащане в размер на 35% се заплаща след представяне на банкова гаранция, окончателно плащане след предаване на резултатите за възложения обект. | 0 | 0 | 38200 | 38200
4 | ОБЩИНА ЕТРОПОЛЕ | Обследване за установяване на технически характеристики съгласно ЗУТ, съставяне на технически паспорт и обследване за енергийна ефективност на бл. 12, състоящ се от 3 входа със 54 бр. апартаменти | 25550 | 100% | 25550 | 2015-04-22 | 15 кал. дни след влизане в сила на договора | Договорът е сключен на 22.04.2015 г., участието на фирмата е 100%. Срокът на договора е 16 календарни дни от датата на получаване на възлагателно писмо за стартиране на изпълнението на дейностите по договора. Авансово плащане в размер на 35% се заплаща след представяне на банкова гаранция, окончателно плащане след предаване на резултатите за възложения обект. | 0 | 0 | 25550 | 25550
5 | ОБЩИНА СЕВЛИЕВО | Обследване за установяване на технически характеристики съгласно ЗУТ, съставяне на технически паспорт и обследване за енергийна ефективност на бл. "Христо Ботев" 1 | 16800 | 95% | 15960 | 2015-04-22 | 4 кал. дни след влизане в сила на договора | Договорът е сключен на 22.04.2015 г., участието на фирмата е 95%. Срокът на договора е 4 календарни дни от датата на получаване на възлагателно писмо за стартиране на изпълнението на дейностите по договора. Авансово плащане в размер на 35% се заплаща след представяне на целево финансиране от страна на Българска Банка за развитие по НПЕЕМЖС и представяне на банкова гаранция, окончателно плащане след предаване на резултатите за възложения обект. | 0 | 0 | 16800 | 15960
6 | ОБЩИНА ПРАВЕЦ | Обследване за установяване на технически характеристики съгласно ЗУТ, съставяне на технически паспорт и обследване за енергийна ефективност на пет обекта. | 62000 | 100% | 62000 | 2015-04-30 | 50 дни | Договорът е сключен на 30.04.2015 г., участието на фирмата е100%. Срокът на договора е обвързан със срока за изпълнение на Националната програма, а именно до 30.12.2015 г.или до изчерпване на финансовия ресурс от 200 млн. лв. за цялата страна. Срокът за изпълнение на конкретните дейности е 50 календарни дни от датата на получаване на възлагателно писмо. Авансово плащане в размер на 35% от цената по възлагателното писмо за всеки отделен обект, след връчването му, в 15 дн. срок от представяне на гаранция за обезпечаване на целия размер на предвиденото авансово плащане. Окончателно плащане след предаване на резултатите за възложения обект. | 0 | 0 | 62000 | 62000
7 | ОБЩИНА ДОЛНА БАНЯ | Обследване за установяване на технически характеристики съгласно ЗУТ, съставяне на технически паспорт и обследване за енергийна ефективност на три обекта. | 64000 | 100% | 64000 | 2015-05-14 | 50 дни | Договорът е сключен на 14.05.2015 г., участието на фирмата е100%. Срокът на договора е обвързан със срока за изпълнение на Националната програма, а именно до 30.12.2015 г.или до изчерпване на финансовия ресурс от 200 млн. лв. за цялата страна. Срокът за изпълнение на конкретните дейности е 50 календарни дни от датата на получаване на възлагателно писмо. Авансово плащане в размер на 35% от цената по възлагателното писмо за всеки отделен обект, след връчването му, в 15 дн. срок от представяне на гаранция за обезпечаване на целия размер на предвиденото авансово плащане. Окончателно плащане след предаване на резултатите за възложения обект. | 0 | 0 | 64000 | 64000
8 | ОБЩИНА РУДОЗЕМ | Обследване за установяване на технически характеристики съгласно ЗУТ, съставяне на технически паспорт и обследване за енергийна ефективност на три обекта. | 64600 | 100% | 64600 | 2015-05-21 |  | Договорът е сключен на 21.05.2015 г., участието на фирмата е100%. Срокът на договора е обвързан със срока за изпълнение на Националната програма, а именно до 30.12.2015 г.или до изчерпване на финансовия ресурс от 200 млн. лв. за цялата страна. Срокът за изпълнение на конкретните дейности е 125 календарни дни от датата на получаване на възлагателно писмо. Авансово плащане в размер на 35% от цената по възлагателното писмо за всеки отделен обект, след връчването му, в 15 дн. срок от представяне на гаранция за обезпечаване на целия размер на предвиденото авансово плащане. Окончателно плащане след предаване на резултатите за възложения обект. | 0 | 0 | 64600 | 64600
|  |  |  | 100% | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
441134.6

## ЛИАН
Списък с договори
"Лиан Консулт Сървисис" ЕООД
| Възложител | Предмет на договора |  | Стойност без ДДС | Стойност с ДДС | % участие на фирмата | Дата на сключване | Срок | изпълнение/ плащане | Общо получени | оставаща сума
1 | Община Ценово | Консултантски услуги за подготовка на проект "Реконструкция и рехабилитация на съществуващи общински пътища, както следва: RSE 1210 Долна Студена-Ботров; RSE 3212 Караманово- Новград; RSE 1211- Белцов- Беляново- Кривина" по мярка 321 " Основони услуги за населението и икономиката в селските райони" |  | 22308.46 | 26770.152 | 100 | 13.09.2013 г. | 3 дни | Договорът е на стойност 26 500 лв., но след извършена корекция от ДФЗ на СМР и сключен Анекс, стойността на договора е намалена порпоционалнно, като реалната сума за получаване е 22 308,46. Проектът е приключил. | 22308.46 | 0
2 | Община Джебел | "Консултантски услуги за подготовка на пълен пакет документи и изготвяне на заявление за подпомагане за кандидатстване за получаване на безвъзмездна финансова помощ пред ДФЗ по ПРСР" |  | 46500 | 55800 | 100 | 13.09.2013 г. |  | Подготовката на документите е за два подобекта: Подобект 1 за подготовка на проект по мярка 321 и Подобект 2 за подготовка на проект по мярка 322. Договорът е сключен на 13.09.2013 г. и е на стойност 63 000,00 лв. без ДДС, от които за Подобект 1 /321/ - 46 500,00 лв. без ДДС и за Подобект 2 /322/ - 16 500,00 лв. Обособени са две плащания: първо плащане в размер на 10% от стойността на съответния подобект в срок от три дни от приемането на работата, удостоверена с приемо-предавателен протокол и второ плащане в размер на остатъка до пълната стойност на договора, плащането е в срок от 10 дни от подписване на ДБФП за съответния подобект. Процедурата е на последващ контрол в ДФЗ, след което ще се извърши плащане на стойност 46 500,00 лв. без ДДС за проект по 321. Проектът по мярка 322 не е одобрен. | 0 | 46500
|  |  |  | 16500 | 19800 |  |  |  |  | 0 | 16500
3 | Народно читалище "Иван Вазов- 1904" - гр. Хисаря | Консултантски услуги по подготовката, окомплектоването, изпълнението и отчитането до неговото приключване на проект "Повишаване на качеството на дейността на Народно читалище "Иван Вазов- 1904" чрезз обновяване на неговата база по Мярка 321- "Основни услуги за населението и икономиката в селските райони" по ПРСР 2007-2013 г." |  | 7500 | 9000 | 100 | 12.08.2013 г. |  | Консултантски услуги по подготовката, окомплектоването, изпълнението и отчитането до неговото приключване на проект "Повишаване на качеството на дейността на Народно читалище "Иван Вазов- 1904" чрез обновяване на неговата база по Мярка 321- "Основни услуги за населението и икономиката в селските райони" по ПРСР 2007-2013 г.". Не е извършено плащане поради липса на финансови средства. | 0 | 7500
4 | Община Руен | Консултантски услуги за подготовка на пълен комплект документи и изготвяне на заяление за подпомагане за кандидатстване с проект "Рехабилитация на общински път "BGS-1188/III-2085/Руен- Добра поляна- Каменяк, в участък с. Руен- с. Добра поляна от км. 0+000 до км. 1-547 и участък с. Руен- с. Добра поляна от км. 1-547 до км. 7+ 647 за получаване на БФП пред ДФЗ по ПРСР, мярка 321- "Основни услуги за насалението и икономиката в селските райони" |  | 19900 | 23880 | 100 | 05.09.2013 г. | 5 р. дни | Изплатен аванс в размер на 30%, за останалите 70% е издадена фактура, очаква се плащане след осигуряване на финансови средства. | 19900 | 0
5 | Община Хисаря | Изготвяне на документации завъзлагане на обществени поръчки по ЗОП за рехабилитация на път с. Калояново - с. Старо Железаре |  | 19900 | 23880 | 100 | 2013-12-20 | 15 дни | Договорът е сключен на 20.12.2013 г., срок за изпълнение 15 дни от датата на предаване на изходна информация от Възложителя, стойност на договора 19 900,00 лв. без ДДС. Плащането е в срок от 7 дни след подписване на окончателен приемо-предавателен протокол за одобрение на всички процедури. Няма плащане | 0 | 19900
6 | Община Правец | Разработване на тръжна документация за процедури по ЗОП, необходими за изпълнение на д-те по проект"Подобряване работата на общинската администрация Правец- в процес на разработване, прилагане и мониторинг на политики на местно ниво |  | 2400 | 2880 | 100 | 2014-01-08 | 10 дни | проверка за издаване на фактура | 0 | 2400
7 | Община Крумовград | Консултантски услуги за изготвяне на тръжни процедури по ЗОП по проект Рехабилитация на път Крумовград - Луличка |  | 4500 | 5400 | 100 | 2014-03-07 |  | Договорът е сключен на 28.02.2014 г., срок на договора до изпълнение на всички дейности и се приема след подписване на протокол, стойността на договора е 4 500,00 лв., обособени са две плащания: първо плащане 50% след представяне и одобряване на изготвените документации и второ плащане в размер на 50% в срок до един месец от съгласуване на всички проведени процедури от управляващия орган. След осигуряване на финансов ресурс ще бъде разплатена цялата стойност наведнъж. | 0 | 4500
8 | Община Правец | Консултантски услуги за изготвяне на тръжни процедури по ЗОП |  | 24300 | 29160 | 100 | 18.03.2014 г. |  | Фактура №63 / аванс 50 % от 26.05.2014 г. за 12 150 лв. (платена); | 12150 | 12150
9 | Община Златица - Бойко | Консултантски услуги за изготвяне на тръжни процедури по ЗОП за строителство и консултантски услуги по ДФЗ /Рехабилитация и реконструкция на общински пътища - Етрополе-Златица - Челопеч, ДБФП № 23/321/01476 |  | 22500 | 27000 | 100 | 04.04.2014 г. | 5 р. дни | Договорът е с предмет изготвяне на документация за обществени поръчки по ДБФП № 23/321/01476, срок на договора 5 календарни дни, считано от датата на предаване на изходната инфрмация от страна на Възложителя, стойност на договора 22 500,00 лв. без ДДС. Обособени са две плащания: първо плащане 50% аванс в срок от 10 дни след получаване на съгласувателно писмо от ДФЗ за проведената публична покана и второ плащане в размер на останалите 50% в срок от 15 дни след подписване на окончателен приемо-предавателен протокол. Няма плащания | 0 | 22500
10 | Община Правец | Изготвяне на обосновка на концесията, концесионните анализи и проекти на документи по чл. 22 от Закона за концесиите за обект:Язовир"Осиковица" |  | 3000 | 3600 | 100 | 22.08.2014 г. | 90 дни | 50 % окончателно плащане - вземане на решение на ОбС. Фактура №69 / аванс 50 % от 05.09.2014 г. за 1500 лв. (платена); | 1500 | 1500
11 | Община Правец | Изготвяне на обосновка на концесията, концесионните анализи и проекти на документи по чл. 22 от Закона за концесиите за обект:Язовир"Скърнава" |  | 2500 | 3000 | 100 | 22.08.2014 г. | 90 дни | 51 % окончателно плащане - вземане на решение на ОбС. Фактура №70 / аванс 50 % от 05.09.2014 г. за 1250 лв. (платена); | 1250 | 1250
12 | Община Правец | Изготвяне на обосновка на концесията, концесионните анализи и проекти на документи по чл. 22 от Закона за концесиите за обект:Язовир"Правец" |  | 10000 | 12000 | 100 |  | 90 дни | 52 % окончателно плащане - вземане на решение на ОбС. Фактура №71 /аванс | 5000 | 5000
13 | община Петрич | Изграждане на ПСОВ в с . Габрене |  | 19900 | 23880 | 100 | 2015-01-16 |  | В процес на уточняване на статуса на проекта. Договорът е сключен на 16.01.2015 г. и е на стойност 19 900,00 лв. без ДДС. Аванс в размер на 30% или 5 970,00 лв. Няма плащане. | 5970 | 13930
14 | Община Правец
14 | Община Правец | изготвяне на документи по ЗОП, за провеждане на процедури, управление и отчитане на проект "Правец - уникално съчетание на история, култура и природа", Договор № 62/3/3130878 |  | 2100 | 2520 | 100 | 2015-01-21 |  | В процес на строителство. Сключен Договор № Д-16/21.01.2015 г. на стойност 2 100,00 лв. без ДДС. Няма извършени плащания. Авансовото плащане е в размер на 50 % или 1 050,00 лв. в срок от 10 дни след възлагане. Окончателното плащане е след приключване на проекта в размер на останалите 50%. | 0 | 2100

## Sheet1
ФИРМА | ОЧАКВАН ПРИХОД | ГОДИШЕН РАЗХОД | СУМА
РИЛА | 1832145 | Заплати | 632482
ФИНАНС ОДИТ | 252427 | гориво | 142697
ЕВРОПРОГРАМКОНСУЛТ | 490263 | офис | 71279
ЕМ КОНСУЛТ |  | документи | 12990
ЕС ЕНЕРДЖИ |  | други | 23969
ЛИАНКОНСУЛТ |  | наем | 36000
|  | печалба Т | 415113
|  | печалба Л | 421554
|  | печалба П | 421954